## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 |  |  | FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2019
DEPENDENCIA: Cultura
UNIDAD RESPONSABLE: Cultura
OBJETIVO GENERAL UR: PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN LA SENSIBILIDAD Y EL DESARROLLO HUMANO EN LA POBLACIÓN TUXPENSE.
EJE ESTRATEGICO PMD: |  | SubEstrategía:
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | Organización de exposiciones y presentaciones artísticas y culturales
ALCANCE: | Fomentar en la ciudadanía las posibilidades artisticas para su desarrollo humano y personal
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1 | Programa anual de festivales culturales |  |  | 260000
2 | Aprendizaje y consolidación de distintas disciplinas artisticas. |  |  | 160000
3 | Intercambio cultural con otros municipios del Estado |  |  | 5000
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 425000
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | Planeación de actividades para festivales, gestión de recursos y logistica |  |  | 2019-01-07 | 2019-02-25
1.2 | Medios de difusion para promoción de actividades |  |  | 2019-01-07 | 2019-12-20
1.3 | Presentacion del Libro "Amor Mio" de la autora Margarita Martinez de Reyes |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12
1.4 | Seminario de Cultura Mexicana Historia y Trascendencia |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
1.5 | Conferencia: Los Metales Corresponsalia de Cultura Jalisciense |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14
1.6 | Presentacion literaria "Valores en la Educación" |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05
1.7 | Presentacion Literarria, Estudios Etnograficos |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09
2.1 | Gestión de recursos para acondicionar los espacios requeridos para talleres |  |  | 2019-01-15 | 2019-03-15
2.2 | Gestion de recursos para el pago de maestros para los talleres de iniciación artistica |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05
2.3 | Gestión de recursos para materiales para talleres de iniciación cultural |  |  | 2019-03-12 | 2030-02-19
2.4 | Atención a quienes solicitas apoyo para las gestiones estatales y federales para obtener recursos para proyectos creativos |  |  | 2019-02-15 | 2019-09-16
2.5 | Presentacion literaria "Valores en la Educación" |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05
2.6 | Presentacion Literarria, Estudios Etnograficos |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09
3.1 | Programación de actividades fuera del municipio |  |  | 2019-01-07 | 2019-12-20