## 2016
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS AÑO 2016
No. |  | Descripcion de la Obra | TIPO | MEDIDA | Localización | Empresa contratista | RFC | Fecha de inicio del contrato | Fecha de termino del contrato | Monto de inversión original | Monto de inversión final
1 | RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BUENA VISTA Y ALONDIGA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN TUXPAN JAL. | SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE LA RED SANITARIA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 153 ml | TUXPAN, JALISCO | CORPORRATIVO METROPOLITANO S.A. DE C.V. | CMG060208QK3 | 2016-05-10 | 2016-06-20 | 484446.72 | 484446.72
2 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE JIMENEZ DE TUXPAN, JALISCO. | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 809.6 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | EVS1408222Z9 | 2016-05-16 | 2016-08-20 | 1500000 | 1500000
3 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA FLORESTA DE TUXPAN, FLORESTA. | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 902 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | EVS1408222Z9 | 2016-05-16 | 2016-08-20 | 1500000 | 1500000
4 | CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE LONA TENSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE TUXPAN | CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE LONA TENSADA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 132.24 m2 | TUXPAN, JALISCO | ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S. A. DE C. V. | AIA100205251 | 2016-05-02 | 2016-05-17 | 291389.95 | 291389.95
5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE CAMICHINES EN LA COLONIA LAS MORITAS | COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO , SANITARIO Y BANQUETAS | ADJUDICACION DIRECTA | 1535.5 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | EVS1408222Z9 | 2002-08-01 | S/D | 1573509.5 | 1573509.5
6 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN PRIVADA JOSEFINA RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN PRIVADA JOSEFINA RÍOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 515.62 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G74 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 818045 | 809046.5
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN CALLE SALVADOR ESQUER DE TUXPAN, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN CALLE SALVADOR ESQUER DE TUXPAN, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 961.82 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G75 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 1451710 | 1435741.19
8 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 666 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G76 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 1210729 | 1197410.98
9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 890 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G77 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 1296939 | 1282672.67
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 1132 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G78 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 1634163 | 1616187.21
11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 1788 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G79 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 2387222 | 2360962.56
12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 1738 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G80 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 2427771 | 2401065.52
13 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE CAMPESINO DE LA COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE CAMPESINO DE LA COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 1685 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G81 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 2418219 | 2391618.59
14 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 1690 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G82 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 2422248 | 2395603.27
15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA COLONIA TALPITA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA DE LA COLONIA TALPITA, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE JALISCO | CONCURSO POR INVITACIÓN APOR LO MENOS TRES PERSONAS | 3116 | TUXPAN, JALISCO | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | MTU850101G83 | 2016-12-09 | 31/12/2016 | 4210666 | 4164348.67
[8 empty] | MONTO TOTAL DE INVERSIÓN |  | 25627058.17 | 25404003.33
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | DIC 2016