## Hoja1
OBRAS PUBLICAS RAMO 33
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL SUPERVISORA | 1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION EN |  |  | COSTO POR METRO CUADRADO, CUBICO Y LINEAL | NUMERO DE BENEFICIARIOS |  | TOTAL | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO |  | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.)
[7 empty] | M2 | UNIDAD | ML |  | HOMBRES | MUJERES |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | COSTO INICIAL | COSTO FINAL
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Muncipio de Tuxpan, Jalisco. | Empedrado ecologico en acceso al cementerio municipal | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Mejorar las condiciones de acceso al cementerio municipal de Tuxpan, Jalisco. |  | 1 |  |  | 12440 | 13694 | 26134 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 318972.95 | 318972.95 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Rehabilitacion de escuelas en ZAPS de Tuxpan, Jalisco | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Instalaciones optimas y en buenas condiciones para que los alumnos tengan una educación sana |  | 4 |  |  | 232 | 348 | 580 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 872116.5 | 872116.5 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Museo de etnografia y arqueologia Tuxpan | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Se esta realizando nivelacion sobre la loza existente para evitar estancamiento de agua pluvial |  | 1 |  |  | 12440 | 13694 | 26134 | 2019-12-01 | 29/02/2019 | 500074.77 | 500074.77 | En proceso
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Mantenimiento de Pozo de abastecimiento de agua potable | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Reparacion y sumersión de bombas, asi como el cambio de refacciones de las mismas, para dar un mejor servicio a la ciudadania de agua potable. |  | 6 |  |  | 12440 | 13694 | 26134 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 506798.2 | 506798.2 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Linea de alejamiento sanitariode la colonia Tizatirla en Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Alejar la descarga sanitaria de la mancha urbana |  |  |  |  | 90 | 135 | 225 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 198126.14 | 198126.14 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Suministro de asfalto para bacheo de calle prolongación Independencia | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocacion de mezcla asfaltica en areas afectadas (baches) |  |  | 1138 | 78.4889 | 168 | 252 | 420 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 89320.32 | 89320.32 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Descargas sanitaria de la colonia chanchame en Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de red de tuberias para red de descargas residuales |  |  |  |  | 48 | 72 | 120 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 568400 | 568400 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Pavimentacion con concreto Hidraulico de calle prolongacion Pino Suarez en Tuxpan, Jalisco | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de concreto hidraulico con espesor de 20 cm. |  |  | 484.19 | 1150.0163 | 38 | 57 | 95 | 2019-09-23 | 2019-10-31 | 556826.37 | 556826.37 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Construccion de la linea de drenaje en la colonia pintores de Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Construccion de drenaje en la zona de pintores para el bienestar de las familias |  |  | 60.17 | 17463.1406 | 237 | 355 | 592 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 1050757.17 | 1050757.17 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Pluviales en calle Prolongacion Abasolo de Tuxpam, Jalisco | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Desalojo de las aguas de lluvia, asi como tambien la caida de granizo para evitar inundaciones en la zona |  |  | 651 | 614.4789 | 356 | 534 | 890 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 400025.79 | 400025.79 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Concreto Hidraulico de calle general Marcelino Garcia Barragan (Camino a Tecalitlan en el municipio de Tuxpan, Jalisco) | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de concreto hidraulico con espesor de 20 cm. | 321.07 |  |  | 3777.4869 | 392 | 588 | 980 | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1212837.71 | 1212837.71 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Prolongacion abasolo( camino a Tecalitlan)en el municipio de Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de concreto hidraulico con espesor de 20 cm. | 419.62 |  |  | 2796.5514 | 392 | 588 | 980 | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 1173488.91 | 1173488.91 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Modernizacion de calle Lorenza Gudiño entre juarez y Nicolas Bravo de Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de concreto hidraulico con espesor de 20 cm. | 257.37 |  |  | 8274.7334 | 192 | 288 | 480 | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 2129668.14 | 2129668.14 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Pavimentacion e infraestructura de la calle Prolongación Abasolo (camino a Tecalitan) en el municipio de Tuxpan, Jalisco. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocación de concreto hidraulico con espesor de 20 cm. | 272.88 |  |  | 1508.1468 | 4000 | 6000 | 10000 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 411543.1 | 411543.1 | Terminada
Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Municipio de Tuxpan, Jalisco. | Luminaria solares de la avenida marcelino garcia barragan. | Tuxpan, Jalisco | FAIS 2019 | Concurso por invitación | Colocacion de 30 luminarias para alumbrado público solar led-bet-sol 60w con poste conico circular |  | 30 |  | 20023.515 | 640 | 960 | 1600 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 600705.45 | 600705.45 | Terminada
[14 empty] | COSTO TOTAL |  | 10589661.52 | 10589661.52
[14 empty] | FECHA DE ACTUALIZACION |  | 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019