## POA 2021
FICHA TECNICA / POA 2021
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021 |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 05 JULIO 2021
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASEO PUBLICO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASEO PUBLICO
OBJETIVO GENERAL UR: IMPULSAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS Y MECANISMOS DE VANGUARDIA
| EJE ESTRATEGICO PMD: DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS |  |  | SubEstrategía: OPERAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | EFICIENTAR EL SISTEMA DE OPERACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO
| ALCANCE: | MEJOR MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR META
| 1 | MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE TRABAJO |  |  | 85000
| 2 | EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL |  |  | 35000
| 3 | CONTROL DE UNIDADES |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 120000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | SOLICITAR QUE SE DE MATENIMIENTO PREVENTIVO A CADA UNA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
1.2
| 2.1 | GESTION PARA REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
2.2
| 3.1 | BITACORA POR CADA UNIDAD DE RECOLECCION |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 3.2 | REPORTE DE TONELAS DE RESIDUOS |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
RESULTADOS ESPERADOS
| META |  | DESCRIPCIÓN DE RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | CONTAR CON EL MATENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | 90
| 2 |  | ADQUIRIR EL EQUIPO DE PROTECCION |  |  | 90
| 3 |  | LLEVAR UN SISTEMA DE CONTROL DE CADA UNIDAD |  |  | 100
| META | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  | INDICADOR DE DESEMPEÑO
| 1 | CONTAR CON EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL MATENIMIENTO PREVENTIVO
| 2 | CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE LA COMPRA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
| 3 | CONTROL DE CADA UNA DE LAS UNIDADES |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CONTROL OPERACIONAL DE LAS UNIDADES
4
SILVINO BUENO VALDOVINOS NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

## CONCEPTOS 2021
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.
RESULTADOS ESPERADOS: ES el producto final que se alcanzará el dar cumplimiento a las metas programadas. Puede ser que el resultado sea la suma de varias metas y actividades conseguidas. El resultado es una visión mayor a una meta especifica. Por ejemplo, proporcionar el acceso universal a la salud. Es más que brindar asistencia médica a 10 derechohabientes
OBSERVACIONES: Son los comentarios adicionales que se dan a propósito del contexto económico o social para que se den o no los resultados y metas esperadas.