## POA 2020
FICHA TECNICA / POA 2020
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020 |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2019
DEPENDENCIA: Desarrallo Humano
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Deportes
OBJETIVO GENERAL UR: Trabajar en equipo ayuntamiento y sociedad para lograr promover el deporte en todas sus disciplinas tanto en cabecera municipal y sus delegaciones.
| EJE ESTRATEGICO PMD: PROMOVER EL DEPORTE EN TODAS SUS DISCIPLINAS, TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN LAS DELEGACIONES |  |  | SubEstrategía : Seguimiento a las ligas y grupos existentes en las diferentes disciplinas del deporte practicadas en nuestro municipio.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | Trabajar en el gestion de recursos con la finalidad de poder promover el deporte en todo nuestro municipio.
| ALCANCE: | Organizar, promover y dar seguimiento a los grupos del deporte y escuelas deportivas que existen en el municipio durante el año 2020.
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR META
| 1 | Agendar reuniones con el Consejo Municipal del Deporte con la finalidad de tomar decisiones en pro del deporte. |  |  | 0
| 2 | Municipalizacion de ligas deportivas existentes. |  |  | 100000
| 3 | Realizar exhibiciones deportivas de calidad |  |  | 100000
| 4 | Gestionar capacitaciones para instructores del municipio. |  |  | 50000
| 5 | Conformar escuelas de iniciacion deportiva en nuestro municipio. |  |  | 30000
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 280000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | Agendar reuniones conforme a los tiempos de los integrantes del COMUDE con la finalidad de que asistan en su mayoria y tomar mejores decisiones. |  |  | 2020-01-08 | 2020-03-31
| 1.2 | Realizar propuestas a favor del deporte del municipio a los integrantes del consejo. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 1.3 | Aplicar acuerdos tomados en reuniones del COMUDE. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 2.1 | Agendar reunion con las ligas deportivas existentes en el municipio. |  |  | 2020-01-08 | 2020-03-31
| 2.2 | Acudir a las reuniones con las diferentes ligas con la finalidad de realizar propuestas para trabajar en equipo en pro del deporte del municipio. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 2.3 | Realizar propuesta de reacomodo de categorias en todas las ligas, en especial en la disciplina del futbol. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 2.4 | Municipalizacion de ligas. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 3.1 | Elaborar programa anual de exhibiciones deportivas. |  |  | 2020-01-08 | 2020-03-31
| 3.2 | Trabajar en equipo para gestionar recursos y a la vez organizar el evento, con la intencion de brindar un gran espectaculo a la ciudadania. |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| 4.1 | Investigar capacitaciones que ofrece CODE Jalisco para el año 2020. |  |  | 2020-01-08 | 2020-04-30
| 4.2 | Sondear de las capacitaciones ofrecidas con el objetivo de saber cuales son las mas convenientes para nuestro municipio. |  |  | 2020-01-08 | 2020-04-30
| 4.3 | Agendar y solicitar fechas posibles ante el CODE, para poder traer las capacitaciones a nuestro municipio. |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31
| 4.4 | Realizar promocion e invitaciones a instructores interesados |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31
| 5.1 | Analizar en el departamento las posibles disciplinas en las cuales es conveniente tener un Centro de Iniciación Deportiva. |  |  | 2020-01-08 | 2020-04-30
| 5.2 | Buscar personas interesadas en colaborar con los Centros de Iniciacion Deportiva que se acordaron abrir. |  |  | 2020-01-08 | 2020-04-30
| 5.3 | Trabajar en la gestion para conseguir convenios con organizaciones o instituciones que favorezcan al Centro de Iniciacion Deportiva que se pretende abrir. |  |  | 2020-01-08 | 2020-05-31
| 5.4 | Realizar promocion de las Escuelas de Iniciacion Deportiva aprobadas |  |  | 2020-01-08 | 2020-12-31
| META |  | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | Contar con una agenda de trabajo para el Consejo Municipal del Deporte. |  |  | 100
| 2 |  | Operar un programa de ligas deportivas Municipales |  |  | 100
| 3 |  | Operar un programa anual de exhibiciones deportivas |  |  | 100
| 4 |  | Operar un programa de capacitaciones para instructores del municipio. |  |  | 100
| 5 |  | Operar las escuelas de iniciacion deportiva en nuestro municipio. |  |  | 80
| META | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  | INDICADOR DE DESEMPEÑO
| 1 | Contar con una agenda de trabajo para el Consejo Municipal del Deporte. |  | Porcentaje de avance en la aplicación de la agenda de trabajo para el Consejo Municipal del Deporte.
| 2 | Operar un programa de ligas deportivas Municipales |  | Porcentaje de avance en la operación del programa de ligas deportivas Municipales
| 3 | Operar un programa anual de exhibiciones deportivas |  | Porcentaje de avance en la operación del programa anual de exhibiciones deportivas
| 4 | Operar un programa de capacitaciones para instructores del municipio. |  | Porcentaje de avance en la operación del programa de capacitaciones para instructores del municipio.
| 5 | Operar las escuelas de iniciacion deportiva en nuestro municipio. |  | Porcentaje de avance en la operación de las escuelas de iniciacion deportiva en nuestro municipio.
_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES

## CONCEPTOS
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.