## POA 2021
FICHA TECNICA / POA 2021
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021 |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 18 DE ENERO 2021
DEPENDENCIA: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
OBJETIVO GENERAL UR: Fortalecer la actividad Agropecuaria a través de la implementación de Políticas Públicas, destinadas a fortalecer el Campo Tuxpanense, incrementando la economía de nuestros productores
| EJE ESTRATEGICO PMD: Incrementar el rendimiento de la producción y comercializacion en los diversos sectores del campo. |  |  | SubEstrategía: Brindar gestión, capacitación y asistencia tècnica a productores rurales
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | Convocar a los Productores de las diversas cadenas productivas a reuniones informativas para dar a conocer las diferentes convocatorias de apoyos gubernamentales. Reuniones para establecer estrategias e implementación de reglamentos para cuidar nuestros recursos naturales
| ALCANCE: | Participación de los productores en los programas de apoyo y tengan la posibilidad de ser beneficiados sin olvidar el cuidado al medio ambiente.
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR META
| 1 | Reuniones a nivel Municipal y Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable en el cual se establezcan las acciones a implementar en los Sectores Productivos para cuidar nuestros recursos naturales que en los últimos tiempos han sido gravemente afectados. |  |  | 12000
| 2 | Reuniones de Consejo Municipal y Distrital de Desarrollo Rural Sustentable. |  |  | 3600
| 3 | Seguimiento a la gestión de Programas de Apoyo Gubernamentales a nivel Municipal, Estado y Federal para el presente ejercicio fiscal 2021. |  |  | 5400
| 4 | Continuación del Programa de Apoyo a la comercialización de Insumos Agrícolas a través de compras por volumén ejercicio 2021. |  |  | 7200
| 5 | Expedición de la Credencial Agroalimentaria para el Sector Agrícola y Ganadero. |  |  | 4800
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 33000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | Mesas de trabajo dentro del Ayuntamiento y reuniones Distritales para implementar estrategias en la conservación y cuidado del medio ambiente y de todos nuestros recursos naturales. Planeación y realización del 1er Foro de nuevas Tecnologías Agroambientales "Por un Desarrollo Sustentable en la Región Sur de Jalisco" Dicho evento fue aplazado debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19. |  |  | 2021-01-11 | 2021-06-30
| 2.1 | Mesas de trabajo dentro del Ayuntamiento y reuniones Distritales para implementar estrategias en la conservación y cuidado del medio ambiente y de todos nuestros recursos naturales. Planeación y realización del 1er Foro de nuevas Tecnologías Agroambientales "Por un Desarrollo Sustentable en la Región Sur de Jalisco" Dicho evento fue aplazado debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19. |  |  | 2021-01-11 | 2021-06-30
| 3.1 | Darle continuidad a todos los Programas de Apoyo donde se ingresen Proyectos y poderles entregar a los productores solicitantes sus respectivos folios y posteriormente las cartas de dictaminación positiva, una vez que la SADER nos las entregue. |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-15
| 4.1 | Se establece contacto con Distribuidores mayoristas de Insumos Agrícolas en la Región, el cuál nos envia un listado con precios de mayores de sus productos: Semillas, Fertilizantes Orgánicos e Inorgánicos, Insecticidas y Herbicidas, estos precios se ofrecen y se respetan tanto para el que siembra muchas hectáreas como los que tienen poca superficie de cultivo. Una vez que eligen los insumos que requieren les pasamos el importe y el númerod e cuenta bancaria del Distribuidor para que realicen personalmente el depósito y nos otorgue una copia, y así procedemos a contactar con el Distribuidor para hecerle llegar el comprobante de pago y el a su vez proceda con el envío de insumos al domicilio del productor. |  |  | 2021-03-01 | 2021-09-30
| 5.1 | Continuamos con la recepción de expedientes para tramitar la expedición de la Credencial Agroalimentaria nueva o reposición si ya esta vencida o extraviada. Los Agricultores, Ganaderos e Introductores, deberán traer todos los requisitos que nos indica la SADER Jalisco. Este trámite no ha tenido ningún contratiempo por la Pandemia ocasionada por el COVID-19. |  |  | 2021-01-11 | 2021-09-30
RESULTADOS ESPERADOS
| META |  | DESCRIPCIÓN DE RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | Planeación del 1er. Foro de Nuevas Tecnologias Agroambientales " Por un Desarrollo Sustentable en el Sur de Jalisco"a realizarse en Zapotlán el Grande Jalisco. El cual sería coordinado por el Consejo Distrital de Desarrollo rural sustentable, Asociones Civiles, Empresas Agrícolas y algunos Ayuntamientos de la Región Sur. |  |  | 60
| 2 |  | En las reuniones del Consejo Municipal escuchar la problemática del Sector Agropecuario y llevarlas al Consejo Distrital de desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de buscar la mejor solución. |  |  | 60
| 3 |  | Promoción y difusión de las Convocatorias y las Reglas de Operación, para posteriormente recibir solicitudes y expedientes para captura y a sí esperar a que se nos haga entrega de folios de captura y finalmente quedar a la espera de que se publiquen las dictaminaciones positivas. |  |  | 80
| 4 |  | Promover las compras por volumen en Insumos Agrícolas a nuestros Productores previo al Ciclo Agrícola y en el transcurso del mismo. |  |  | 70
| 5 |  | Recepción, captura y envío de expedientes para el trámite de la credencial agroalimentaria para Agricultores, Ganaderos e Introductores. |  |  | 60
OBSERVACIONES: Algunas actividades pueden ser modificadas debido a la Pandemia ocasionada por el COVID-19, y por instrucciones de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado de Jalisco.
Ing. Jacinto Alcaráz Torres _________________________________ NOMBRE DEL RESPONSABLE

## CONCEPTOS 2021
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.
RESULTADOS ESPERADOS: ES el producto final que se alcanzará el dar cumplimiento a las metas programadas. Puede ser que el resultado sea la suma de varias metas y actividades conseguidas. El resultado es una visión mayor a una meta especifica. Por ejemplo, proporcionar el acceso universal a la salud. Es más que brindar asistencia médica a 10 derechohabientes
OBSERVACIONES: Son los comentarios adicionales que se dan a propósito del contexto económico o social para que se den o no los resultados y metas esperadas.