## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: 03 MAYO 2019
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXPAN JALISCO
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
OBJETIVO GENERAL UR: Fortalecer la actividad Agropecuaria a través de la implementación de Políticas Públicas destinas a fortalecer el Campo Tuxpanense, incrementando la economía de nuestros productores.
EJE ESTRATEGICO PMD: Integración de todas las Cadenas Productivas, a través de la Restructuración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural |  | SubEstrategía: Realizar un Diagnóstico para así poder elaborar el PMD 2018-2021.
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | Convocar al Sector Productivo (Representantes de las principales cadenas productivas: Maíz, Caña de Azúcar, Aguacate, Hortalizas, Limón, Berries, Granado, Ganaderos y Apicultores) y del Sector Social: Delegados, Agentes
ALCANCE: | Incluir en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 a todo el Sector Agropecuario.
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1 | MESAS DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. |  | 3000
2 | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SECTOR AGROPECUARIO DE NUESTRO MUNICIPIO |  | 1000
3 | PROPUESTAS PARA FORTALECER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR RURAL |  | 2000
4 | RESTRUCTURAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON TODOS LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL DE NUESTRO MUNICIPIO. |  | 5000
5 | A TRAVÉS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARRROLLO RURAL SUSTENTABLE ELABORAR EL DIAGNÓSTICO Y POSTERIORMENTE INTEGRAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. |  | 4000
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  | 15000
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1 | EN LAS OFICINAS DEL CADER 037 SADER TUXPAN, SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO EN EL QUE PARTICIPAN ALGUNOS INTEGRANTES DEL CMDRS |  | 2019-01-01 | 2019-03-31
2 | SE LLEVO A CABO UN ANÁLISIS PROFUNDO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE GUARDA EL SECTOR AGROPECUARIO Y SUS POSIBLES SOLUCIONES |  | 2019-02-01 | 2019-03-31
3 | SE REALIZA UN LISTADO CON LAS PRINCIPALES PROBLEMAS, CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES. |  | 2019-01-01 | 2019-03-30
4 | SE CONVOCA A PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS, AGENTES Y DELEGADOS, COMISARIADOS EJIDALES, REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CIVILES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y GUBERNAMENTALES PARA RESTRUCTURAR EL CMDRS 2018-2021 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
5 | PROGRAMACIÓN DE REUNIONES ORDINARIAS DEL CMDRS UNA POR MES HASTA NOVIEMBRE, EN LAS PRIMERAS SE ELABORE EL DIAGNÓSTICO, QUE SERÁ PRIMORDIAL PARA PARA INTEGRAR EL PMD |  | 2019-02-02 | 2019-03-31