## POA 2020
FICHA TECNICA / POA 2020
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020 |  |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2019
DEPENDENCIA: IMMTUXPAN
UNIDAD RESPONSABLE: IMMTUXPAN
OBJETIVO GENERAL UR: Elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos, para transversalizar la perspectiva de género e incidir en las políticas públicas que atienden la violencia contra las mujeres, fomentando el liderazgo de las mujeres en diversos sectores; políticos, sociales, económicos y culturales a fin de lograr la igualdad y la participación activa de los hombres en estos procesos.
| EJE ESTRATEGICO PMD: MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |  |  | SubEstrategía : Inclusión Sustantiva y DDHH; Desarrollo Humano y Sustentabilidad; Paz y Seguridad Ciudadana; Transparencia y rendición de cuentas;
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | OPERAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES PARA INSTITUCIONALIZAR L A PERSPECCTIVA DE GENERO E INCIDIR EN LAS POLITICAS QUE ATIENDAN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
| ALCANCE: | Incidir con políticas publicas con perspectiva de equidad de genero (PEG) en el mayor número de habitantes del Municipio
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR META
| 1 | Contar con grupos permanentes en cabecera y delegaciones para promover la igualdad y DDHH en niñez y juventud |  |  | 5000
| 2 | Institucionalizar una política de igualdad laboral dentro de la APM |  |  | 5000
| 3 | Lograr espacios públicos y calles libres de acoso y violencia, seguros para toda la ciudadanía, especialmente para mujeres y niñas. |  |  | 6000
| 4 | Lograr la transversalidad de la PEG e igualdad en la APM |  |  | 0
| 5 | Contar con un programa permanente el DDHH e igualdad que sensibilice al sector público y a la ciudadanía |  |  | 20000
| 6 | Armonizar los procesos internos al PMD y rendir cuentas de manera eficiente y transparente |  |  | 0
| 7 | Iniciar con un trabajo formal sobre nuevas masculinidades no hegemónicas |  |  | 4000
| 8 | Promover Redes y Liderazgo de Mujeres en Participación Política y Ciudadana |  |  | 5000
| 9 | Lograr entrar en un proceso permanente del municipio contra las violencias hacia las mujeres por razones de género atendiendo las diferentes necesidades e instituciones, así como a la ciudadanía. |  |  | 2000
0
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 47000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | Veraneando (Programa permanente de acciones por los derechos humanos y la igualdad entre niños/as y jóvenes) |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.2 | Desarrollar actividades teatrales relativas a Prevención de Adicciones en la niñez |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.3 | Incorporar en Escuelas de todos los espacios del municipio, capacitación permanente sobre el tema de Violencia en el Noviazgo |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.4 | Diseñar e implementar un programa alineado al ENAPEA, para la concientización de los embarazos a edades tempranas (trabajo con hombres jóvenes) |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.5 | Desarrollar en las escuelas el Programa Mi Proyecto de Vida, una alternativa sin violencia para mejorar la condiciones personales y sociales de los y las jóvenes |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.6 | Gestionar en CECAJ, programas para jóvenes contra las adicciones y conductas tóxicas |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 1.7 | Firmar un convenio de colaboración para desarrollar un Programa permanente prevenir el abuso sexual. Convenio con FUNDACIÓN PAZ |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 2.1 | Diagnosticar las condiciones de trabajo para mujeres y hombre en la APM |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 2.2 | Implementar el Programa de Cultura Institucional |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 2.3 | Aprobar y poner en marcha una Política de Igualdad Laboral Municipal |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.1 | Elaborar Diagnóstico sobre acoso callejero para ubicar calles y espacios públicos más peligrosos |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Programa permanente para prevenir y sancionar sobre Acoso Callejero |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.3 | Programa de "vecinos vigilando" a manera de prevención de delito (seguridad pública) |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.4 | Campaña "Mi escuela sin violencia" |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.5 | Programa de Luminarias Estratégicas con Servicios Públicos |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.6 | Hacer un convenio con vialidad, y sensibilizar sobre carros estacionados por más de 1 semana inmóviles ya que propicia a actos delictivos. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.7 | Detectar en los anuncios publicitarios y música, cuales contienen violencia simbólica y sancionar (de ser posible) al publicitado |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.1 | Elaborar DX Sobre Igualdad en Tuxpan Jal. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Proponer la Homologación de los reglamentos municipales con PEG y DDHH |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.3 | Crear Sistema Municipal para la igualdad |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.4 | Elaborar y someter para su aprobación el Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.5 | Revisar y colaborar con las demás áreas los ejes de igualdad a manera de transversalidad |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.6 | Colaborar a fin Incorporar la PEG al Plan de Trabajo de cada Área |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.7 | Incorporar los temas de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas y desarrollar campañas para concientizar en la temática de prevención |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5.1 | Desarrollar un Programa Permanente de talleres, conferencias, foros y grupos sobre temas de DDHH, Igualdad, Prevención de Violencias, Cultura Organizacional, Masculinidades y demás que sean requeridas debido al contexto del Municipio. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5.2 | Trabajar de manera continua y a fondo con personal de Seguridad ciudadana |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5.3 | Participar en Programas como el de “Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto.” |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.1 | Elaborar Presupuesto eficaz y eficiente |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.2 | Administración de Recursos Financieros con base en la MIR |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.3 | Evaluar que dentro de cada una de las áreas tengan acciones que beneficien la igualdad |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.4 | Facilitar el acceso de documentos oficiales a usuarias o usuarios que lo necesiten |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.5 | Brindar atención oportuna y canalización adecuada |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.6 | Elaborar convenios con otras áreas para que brinden la información sobre programas y proyectos que beneficien a mujeres y hombres. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 6.7 | Seguir de manera puntual las reglas de transparencia y rendición de cuentas |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.1 | Crear un grupo de jóvenes multiplicadores de los DDHH, masculinidades alternas e igualdad |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.2 | Trabajar el tema de salud de los hombres |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.3 | Crear campañas por la paternidad responsable |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.4 | Incorporar un proyecto de prevención de adicciones y riesgos en hombre jóvenes |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.5 | Campañas publicitarias contra los estereotipos masculinos hegemónicos |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 7.6 | Gestionar un programa de rehabilitación a hombres violentos |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 8.1 | Creación y gestión de Observatorio Ciudadano sobre participación política de las mujeres |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 8.2 | Creación de redes de Apoyo Mujeres en la cabecera y delegaciones con la finalidad de ser grupos cautivos y de ayuda compartida entre las integrantes |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 8.3 | Identificar e invitar a las Mujeres Líderes del Municipio para hacerlas parte activa de las actividades de la IMMTuxpan. Conformación de la Red de Mujeres Líderes. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 8.4 | Gestionar convenios con los partidos políticos para observar el tema de los liderazgos de las mujeres y la paridad |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.1 | Programa en conjunto con las áreas de Salud sobre la NOM 025 |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.2 | Promover la prevención de la violencia de género y acoso cibernético |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.3 | Elaborar un DX de Violencia en Tuxpan |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.4 | Georefenciciacion de las áreas de mayor vulnerabilidad de las mujeres para violencia por razones de género |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.5 | Convocar a reuniones y a realizar actividades que propicien una cultura de PAZ, Al Consejo para la Eliminación de la Violencia en Tuxpan. COMPASEVIM y a la Comisión de Igualdad Sustantiva. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.6 | Trabajar con las entidades públicas tales como servicios médicos, MP, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y paramédicos, sobre la aplicación del protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 9.7 | Elaborar una campaña permanente contra la violencia en el municipio. |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| META |  | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | Operar programa con grupos permanentes en cabecera y delegaciones para promover la igualdad y DDHH en niñez y juventud |  |  | 100
| 2 |  | Institucionalizar una política de igualdad laboral dentro de la APM |  |  | 100
| 3 |  | Operar un programa de espacios públicos y calles libres de acoso y violencia, seguros para toda la ciudadanía, especialmente para mujeres y niñas. |  |  | 100
| 4 |  | Institucionalizar la transversalidad de la PEG e igualdad en la APM |  |  | 100
| 5 |  | Operar un programa permanente el DDHH e igualdad que sensibilice al sector público y a la ciudadanía |  |  | 100
| 6 |  | Armonizar los procesos internos al PMD y rendir cuentas de manera eficiente y transparente |  |  | 100
| 7 |  | Operar un programa sobre nuevas masculinidades no hegemónicas |  |  | 100
| 8 |  | Operar programa de Redes y Liderazgo de Mujeres en Participación Política y Ciudadana |  |  | 100
| 9 |  | Operar un proceso permanente del municipio contra las violencias hacia las mujeres por razones de género |  |  | 100
| META | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  | INDICADOR DE DESEMPEÑO
| 1 | Operar programa con grupos permanentes en cabecera y delegaciones para promover la igualdad y DDHH en niñez y juventud |  | Porcentaje de avance en la operación del programa con grupos permanentes en cabecera y delegaciones para promover la igualdad y DDHH en niñez y juventud
| 2 | Institucionalizar una política de igualdad laboral dentro de la APM |  | Porcentaje de avance en la Institucionalización de una política de igualdad laboral dentro de la APM
| 3 | Operar un programa de espacios públicos y calles libres de acoso y violencia, seguros para toda la ciudadanía, especialmente para mujeres y niñas. |  | Porcentaje de avance en la operación del programa de espacios públicos y calles libres de acoso y violencia, seguros para toda la ciudadanía, especialmente para mujeres y niñas.
| 4 | Institucionalizar la transversalidad de la PEG e igualdad en la APM |  | Porcentaje de avance en la Institucionalización de la transversalidad de la PEG e Igualdad Sustantiva en la APM
| 5 | Operar un programa permanente el DDHH e igualdad que sensibilice al sector público y a la ciudadanía |  | Porcentaje de avance en la operación del programa permanente el DDHH e igualdad que sensibilice al sector público y a la ciudadanía
| 6 | Armonizar los procesos internos al PMD y rendir cuentas de manera eficiente y transparente |  | Porcentaje de avance en la armonización de los procesos internos al PMD y rendir cuentas de manera eficiente y transparente
| 7 | Operar un programa sobre nuevas masculinidades no hegemónicas |  | Porcentaje de Avance en la operación del programa sobre nuevas masculinidades no hegemónicas
| 8 | Operar programa de Redes y Liderazgo de Mujeres en Participación Política y Ciudadana |  | Porcentaje de avance en la operación del programa de Redes y Liderazgo de Mujeres en Participación Política y Ciudadana
| 9 | Operar un proceso permanente del municipio contra las violencias hacia las mujeres por razones de género |  | Porcentaje de avance en la operación de un proceso permanente del municipio contra las violencias hacia las mujeres por razones de género

## CONCEPTOS
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.