## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2019
DEPENDENCIA: INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE: INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL UR: Elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos, para transversalizar la perspectiva de género e incidir en las políticas públicas que atienden la violencia contra las mujeres,, fomentando el liderazgo de las mujeres en diversos sectores; políticos, sociales, económicos y culturales a fin de lograr la igualdad y la participación activa de los hombres en estos procesos.
EJE ESTRATEGICO PMD: |  | SubEstrategía:
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | Transversalizar e institucionalizar la perspectiva de igualdad en la política municipal, observando de cerca que todos los programas, proyectos y acciones de la Administración Pública Municipal contengan ejes que abonen a la igualdad sustantiva, así como brindar atención digna eficiente, eficaz de calidad a mujeres y hombres del municipio, observando los principios de austeridad, transparencia, calidez, respeto a la diversidad y derechos humanos.
ALCANCE: | Ser una institución, sólida y socialmente reconocida con amplia participación ciudadana, conocida por promover cambios estructurales tendientes al respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos y de sólido liderazgo, en la búsqueda de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  | PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR COMPONENTE
1 | JUVENTUD Y NIÑEZ POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD. |  | 0
2 | PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL ALINEADA A LA NORMA 025 CONSTITUCIONAL |  | 0
3 | CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS SIN ACOSO NI VIOLENCIA |  | 0
4 | GOBIERNO MUNICIPAL TRABAJANDO POR LA IGUALDAD |  | 0
5 | IGUALDAD SUSTANTIVA Y DDHH |  | 0
6 | IMMTUXPAN,JAL. EFICIENTE Y EFICAZ |  | 0
7 | HOMBRES POR LA IGUALDAD Y RESPETO A LOS DDHH |  | 27000
8 | REDES Y LIDERAZGO DE MUJERES EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA |  | 0
9 | MUNICIPIO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO. |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  | 27000
ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | Veraneando (programa permanente de acciones por los DH y la igualdad entre niños/as y jóvenes |  | 2019-01-15 | 2019-08-30
1.2 | Desarrollar actividades teatrales relativas a prevención de adicciones en la niñez. |  | 2019-02-01 | 2019-10-30
1.3 | Incorporar en Escuelas de todos los espacios del municipio, capacitación permanente sobre el tema de Violencia en el Noviazgo |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
1.4 | Desarrollar en las escuelasel Programa Mi Proyecto de Vida ,una alternativa sin violencia para mejorar las condiciones personales y sociales de las y los jóvenes. |  | 2019-01-02 | 2019-12-31
1.5 | Gestionar en CECAJ ,programas para jóvenes contra las adicciones y conductas tóxicas. |  | 2019-01-03 | 2019-06-30
1.6 | Firmar un convenio de colaboración para desarrollar un Programa permanente prevenir el abuso sexual.Convenio con FUNDACIÓN PAZ. |  | 2019-02-15 | 2019-06-30
2.1 | Diagnosticar las condiciones de trabajo para mujeres y hombres en la APM a) DX Cualitativo. |  | 2019-01-01 | 2019-06-30
2.2 | Diagnosticar condiciones de trabajo b) DX CUANTITATIVO Temas:Clima Laboral,Acoso,Hostigamiento,Oportunidades de Crecimiento en Igualdad ,Permisos de Maternidad y Paternidad. |  | 2019-01-02 | 2019-07-01
2.3 | Elaborar y ejecutar el programa de cultura Institucional. |  | 2019-01-30 | 2019-12-30
2.4 | Aprobar y poner en marcha una Política de Igualdad Laboral Municipal |  | 2019-06-30 | 2019-12-30
3.1 | Elaborar Diagnóstico sobre acoso callejero para ubicar calles y espacios públicos más peligrosos. |  | 2019-02-01 | 2019-07-30
3.2 | Programa permanente para prevenir y sancionar sobre Acoso Callejero. |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
3.3 | Programa de "Vecinos vigilando" a manera de prevención de delito (Seguridad pública) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
3.4 | Campaña "Juguemos sin violencia" canje de juguetes bélicos por dinámicos |  | 2019-02-02 | 2019-12-30
3.5 | Programa de Luminarias Estratégicas con Servicios Públicos. |  | 2019-02-03 | 2019-12-30
3.6 | Hacer un convenio con vialidad y sensibilizar sobre carros estacionados por más de una semana inmóviles ya que propicia a actos delictivos. |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
3.7 | Detectar en los anuncios publicitarios y música ,cuáles contienen violencia simbólica y sancionar (de ser posible) al publicitado. |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
4.1 | Elaborar diagnóstico sobre igualdad en Tuxpan,Jal. |  | 2019-02-01 | 2019-05-30
4.2 | Proponer la Homologación de los reglamentos municipales con PEG y DDHH |  | 2019-03-01 | 2019-08-30
4.3 | Crear Sistema Municipal Para la Igualdad. |  | 2019-06-01 | 2019-09-30
4.4 | Elaborar y someter para su aprobación el Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva. |  | 2019-05-01 | 2019-07-30
4.5 | Revisar y colaborar con las demás áreas los ejes de igualdad a manera de transversalidad. |  | 2019-05-01 | 2019-10-30
4.6 | Colaborar a fin Incorporar la PEG al plan de Trabajo de cada Ärea. |  | 2019-01-01 | 2019-05-30
4.7 | Incorporar los temas de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas y desarrollas campañas para concientizar en la prevención de temas como: cancer de mama y cervicouterino; Papanicolaou y prevención de VPH; Prevención de ITS;prevención de riesgos de enfermedades y contagios; Anticoncepción e higiene. |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
5.1 | Desarrollar un Programa permanente de talleres ,conferencias ,foros y grupos sobre temas de DDHH,Igualdad, Prevención de Violencias, Cultura Organizacional, Masculinidades y demás que sean requeridas debido al contexto del Municipio. |  | 2019-04-01 | 2019-11-30
5.2 | Trabajar de manera contínua y a fondo con personal de Seguridad Ciudadana. |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
6.1 | Elaborar presupuesto eficaz y eficiente. |  | 2019-01-01 | 2019-01-30
6.2 | Administración de Recursos financieros con base en la MIR. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.3 | Evaluar que dentro de cada una de la áreas tengan acciones que beneficien la igualdad. |  | 2019-02-01 | 2019-09-30
6.4 | Facilitar el acceso de documentos oficiales a usuarias o usuarios que lo necesiten. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.5 | Brindar atención oportuna y canalización adecuada. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.6 | Elaborar convenios con otras áreas para que brinden la información sobre programas y proyectos que beneficien a mujeres y hombres. |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
6.7 | Seguir de manera puntual las reglas de transparencia y rendición de cuentas. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
7.1 | Crear un grupo de jóvenes multiplicadores de los DDHH, masculinidades alternas e igualdad. |  | 2019-05-01 | 2019-10-30
7.2 | Trabajar el tema de salud de los hombres en los siguientes puntos: Prevención de cáncer de próstata; Prevención de contagios de ITS; Prevención de riesgos de enfermedades crónico degenerativas. |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
7.3 | Crear campañas por la paternidad responsable en casos de : Embarazos; Pensión Alimenticia; Prevención de alienación parental |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
7.4 | Incorporar un proyecto de prevención de adicciones y riesgos en hombres jóvenes. |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
7.5 | Campañas publicitarias contra los estereotipos masculinos hegemónicos. |  | 2019-05-01 | 2019-07-30
7.6 | Gestionar un programa de rehabiltación a hombres violentos. |  | 2019-07-01 | 2019-10-30
8.1 | Creación y gestión de Observatorio Ciudadano sobre participación política de las mujeres. |  | 2019-07-01 | 2019-10-30
8.2 | Creación de redes de Apoyo Mujeres en la cabecera y Delegaciones con la finalidad de ser grupos cautivos y de ayuda compartida entre integrantes. |  | 2019-09-01 | 2019-11-30
8.3 | Identificar e invitar a las Mujeres Líderes del Municipio para hacerlas parte activa de las actividades del IISMHJ |  | 2019-05-01 | 2019-08-30
8.4 | Gestionar convenios con los partidos políticos para observar el tema de los liderazgos de la mujeres y la paridad. |  | 2019-07-01 | 2019-10-30
9.1 | Programa en conjunto con las áreas de Salud sobre NOM 025 |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
9.2 | Tratar y promover la prevención de la violencia y acoso cibernético |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
9.3 | Elaborar un diagnóstgico de violencia en Tuxpan,Jal. |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
9.4 | Georefenciciación de las áreas de mayor vulnerabilidad de las mujeres para violencia por razones de género. |  | 2019-05-01 | 2019-08-30
9.5 | Convocar al Consejo para la Eliminación de la Violencia en Tuxpan. |  | 2019-06-01 | 2019-09-30
9.6 | Trabajar con las entidades públicas tales cmo servicios médicos ,MP,seguridad Ciudadana, Protección Civil y Paramédicos ,sobre la creación de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia. |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
9.7 | Elaborar una campaña permanente contra la violencia y acoso en el Municipio. |  | 2019-02-01 | 2019-12-30
GUIA DE CONCEPTOS POA 1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada. COMPONENTE:
Los COMPONENTES se refieren exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de componentes por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen un solo componente, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis componentes. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de los componentes. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres componentes: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE Las actividades del componente son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada uno de los componentes del proceso o proyecto. Cada actividad del componente debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el COMPONENTE 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar este componente serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2018 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2018 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a un componente, es decir, cada componente (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento. Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2019 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.