## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2019
DEPENDENCIA: Presidencia Nunicipal
UNIDAD RESPONSABLE: Planeación
OBJETIVO GENERAL UR: : Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo en coordinación con las direcciones y darle seguimiento al mismo. Atender los programas sociales dependientes del Estado.
EJE ESTRATEGICO PMD: Planeación y elaboración del PMD |  | SubEstrategía: Dar difusión y seguimiento a los programas estatales sociales.
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | Evaluar el PMD 2012-15, recabar información actualizada, e integrar necesidades de diversa indole y darle seguimiento involucrando a las demas direcciones
ALCANCE: | Integrar la mayor cantidad de necesidades en el PMD para dar respuesta a las necesidades reales mismas que puedan subsanarse
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1 | Dialogar y capacitar a los directores de las principales areas para que presenten sus proyectos e integrarlos al PMD |  | 0
2 | convocar a la organizaciones, comités, delegaciones para que participen en el diagnostico del PMD |  | 600
3 | Presentar el PMD 2018-21, al cabildo para su aprobación y darle el seguimiento correspondiente |  | 0
4 | Difusión y seguimiento a los diversos programas sociales del Estado |  | 0
5 |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  | 600
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | dialogar y capaciar a los directores de las pricipales areas sobre el PMD |  | 2019-01-01 | 2019-01-30
1.2 | solicitar el proyecto o plan de cada dirección e intergrarlos al PMD |  | 2019-02-01 | 2019-02-20
1.3
1.4
2.1 | Elaborar un padron de las colonias, organizaciones comites y agencias del municipio |  | 2019-02-06 | 2019-02-12
2.2 | Convocar y hacer reuniones con; los comites, organizaciones, y delegados para que presenten las necesidades |  | 2019-02-13 | 2019-02-28
2.3 | Priorizar necesidades de colonias, organizaciones y delegaciones del municipio mediante una plenaria |  | 2019-03-01 | 2019-03-15
2.4
3.1 | Evaluar el PMD 2015-2018 con el apoyo de las 13 direcciones principales |  | 2019-03-16 | 2019-03-29
3.2 | Convocar y hacer una reunión con directores y representantes de las organizaciones para integrar el COPPLADEMUN y recabar información |  | 2019-03-18 | 2019-03-22
3.3 | Elaborar el PMD 2018-21 con los resultados de la plenaria y apoyo de las direcciones ( identificación de problemas y potencialidades) |  | 2019-03-25 | 2019-05-09
3.4 | Visión de futuro (objetivos y estrategias) |  | 2019-03-25 | 2019-03-29
3.5 | Mecanismos de evaluación, y monitoreo (indicadores y metas). Definición de programas y proyectos (lineas de acción) |  | 2019-04-01 | 2019-04-12
4.1 | Presentar el PMD 2018-21 al COPPLADEMUN para su análisis y discusión |  | 2019-05-01 | 2019-10-09
4.2 | Presentar el PMD 2018-21 al CABILDO para su análisis y APROBACION |  | 2019-05-10 | 2019-05-15
4.3 | Dar seguimiernto al PMD 2018-21 |  | 2019-05-16 | 2019-12-31
5.1 | Actualizar la base de datos de los diveros programas sociales de carácter estatal |  | 2019-01-07 | 2019-01-19
5.2 | Estar en permante comunicación a nivel regional y estatal de los programas sociales y dar de manera oportuna la difusión y el tramite correspondiente |  | 2019-01-07 | 2019-12-31