## POA 2021
FICHA TECNICA / POA 2021
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021 |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 18 ENERO 2021
DEPENDENCIA: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
OBJETIVO GENERAL UR: Que la mejora en cuanto a la ejecución de programas, capacitación, atención a emergencias, vigilancia y verificación de medidas de seguridad sea continua y así, poder crear un impacto positivo en todos los sectores de la población y lograr con ello que ésta se sienta segura.
| EJE ESTRATEGICO PMD: Mejorar el desempeño de la administración pública municipal |  |  | SubEstrategía : Realizar convenios de colaboración en pro del desarrollo de esta dependencia, con el fin de servir y ser eficientes ante los sectores público y privado.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | Desarrollo de la Coordinación, fomento de brigadas comunitarias, Gestion de Capacitaciones, Prevenciones, Operativos especiales, Atencion de Emergencias, Gestion de Recursos financieros, de equipo, heramienta y unidades.
| ALCANCE: | Será determinado por el H. Ayuntamiento, de acuerdo al presupuesto autorizado para el desarrollo y funciones de esta dependencia.
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR META
| 1 | Gestión de recursos para el equipamiento y desarrollo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Jalisco. |  |  | 1000000
| 2 | Capacitación interna constante al personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Jalisco. |  |  | 90000
| 3 | Capacitación externa al sector empresario del Municipio de Tuxpan, Jalisco y sus alrededores. |  |  | 25000
| 4 | Capacitación y conformación de Brigadas Internas Escolares. |  |  | 50000
| 5 | Capacitación y conformación de Brigadas Comunitarias. |  |  | N/A
| 6 | Actualización en Materia de Protección Civil a los diversos sectores mediante invitación, verificación y regularización de las medidas de seguridad mediante Programas Internos. |  |  | 50000
| 7 | Actualización de Censos Poblacionales, Padrónes de Zonas de Riesgo, Registro en Atlas de Riesgo y Fichas de Refugios Temporales. |  |  | 30000
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 1245000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | Gestión para obtención recursos financieros. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 1.2 | Gestión para obtención de equipo (compra/donación). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 1.3 | Gestión para obtención de herramienta (compra/donación). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 1.4 | Gestión para obtención de unidades (compra/donación/comodato). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 2.1 | Gestión de 29 cursos de capacitación para el personal. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 2.2 | Lograr la capacitacion de los 36 elementos. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 2.3 | Lograr la certificación (o diplomado) del 50% del personal. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 3.1 | Brindar capacitación en materia de Protección Civil a 44 empresas instaladas en el Municipio. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 3.2 | Capacitar en materia de Protección Civil a 440 personas del sector empresarial. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 3.3 | Emisión y Entrega de Constancias al 80% de las personas del sector empresarial capacitadas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 4.1 | Brindar capacitación en materia de Protección Civil a 29 centro escolares (públicas y privadas) del Municipio. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 4.2 | Capacitar en materia de Protección Civil a 402 personas del sector escolar (alumnos, docentes y padres de familia). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 4.3 | Conformación de 29 Brigadas Internas Escolares. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 5.1 | Brindar capacitacion en materia de Protección Civil a los 05 sectores geográficos la Población de la Cabecera Municipal. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 5.2 | Conformación de 05 Brigadas Comunitarias Vecinales. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 5.3 | Brindar capacitación en Materia de Protección Civil al 100% de las delegaciones de este Municipio. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 5.4 | Conformación de 08 Brigadas Comunitarias Rurales. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 6.1 | Emisión y Entrega de 104 solicitudes de regularización de medidas de seguridad en diversos sectores (empresarial gde 30, emprearial peq 30, escolar 29, salud 3, gubernamental 7, gasolineras 3, gas L.P.2). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 6.2 | 104 Verificaciones y Regularizaciones en Materia de Protección Civil en diversos sectores (inspecciones y evaluaciones de seguridad). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 6.3 | Realizar el requerimiento de 30 Programas Internos de Protección Civil en diversos sectores (actualizados). |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 7.1 | Levantamiento de Censos Poblacionales al 100% en Zonas de Riesgo. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 7.2 | Actualización del Padrón de Riesgos de la Zona al 100% y Registro en el Atlas de Riesgos. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 7.3 | Recorridos e inspeccion al 100% de los Refugios Temporales y actualizacion de Fichas. |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
RESULTADOS ESPERADOS
| META |  | DESCRIPCIÓN DE RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Jalisco, contará con el equipo, herramienta, unidades e infraestructura necesaria para el desarrollo de sus funciones. |  |  | 90
| 2 |  | La totalidad de elementos (35) de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, Jalisco capacitados. |  |  | 100
| 3 |  | Sector empresarial (44) capacitado en materia de Protección Civil. |  |  | 90
| 4 |  | La totalidad de los centros educativos (29) contarán con Brigadas Internas. |  |  | 100
| 5 |  | La Cabecera Municipal y sus delegaciones contaran con brigadas comunitarias (08). |  |  | 90
| 6 |  | Los diversos sectores seran verificados y regulados, con la actualización de Programas Internos de Protección Civil (30) |  |  | 100
| 7 |  | Se contará con informacion actualizada de Censos, Padrones, Atlas de Riesgo y Fichas de Refugios. |  |  | 100
OBSERVACIONES: El cumplimiento de las metas estará sujeto a lo que las condiciones externas permitan y considerando que la actual pandemia sea controlada.
_____________________________________________________ NOMBRE DEL RESPONSABLE

## CONCEPTOS 2021
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.
RESULTADOS ESPERADOS: ES el producto final que se alcanzará el dar cumplimiento a las metas programadas. Puede ser que el resultado sea la suma de varias metas y actividades conseguidas. El resultado es una visión mayor a una meta especifica. Por ejemplo, proporcionar el acceso universal a la salud. Es más que brindar asistencia médica a 10 derechohabientes
OBSERVACIONES: Son los comentarios adicionales que se dan a propósito del contexto económico o social para que se den o no los resultados y metas esperadas.