## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 | [8 empty] | FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2019
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL UR: Establecer condiciones de seguridad que permitan a los ciudadanos elevar su calidad de vida en un entorno de confianza y contribuir al desarrollo integral del municipio, garantizando el orden, el bienestar y la tranquilidad ciudadana
EJE ESTRATEGICO PMD: | [7 empty] | SubEstrategía:
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROCESO: | Elevar la calidad de la funcion de Seguridad Publica en el municipio.
ALCANCE: | Cambiar la percepción de inseguridad que los tuxpanenses actualmente tienen, en base a la reducción de la incidencia delictiva asi como en el desempeño de cada uno de los integrantes de la institucion policial con una rendicion de cuentas que permita emitir resultados verificables y cuantificados.
COMPONENTES
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR | [10 empty] | PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR COMPONENTE
1 | Capacitacion | [10 empty] | 20000
2 | Equipamiento | [10 empty] | 2500000
3 | Evaluacion del desempeño laboral | [10 empty] | 0
4 | Indice delictivo | [10 empty] | 0
5 | Rendicion de cuentas | [10 empty] | 0
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE | [10 empty] | 2520000
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | [10 empty] | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | Efectuar curso de formación inicial en la Academia de Policía y Vialidad del Estado. | [10 empty] | 2019-04-11 | 2019-09-30
1.2 | Efectuar curso de Primeros auxilios en coordinacion con la Unidad Estatal de Proteccion Civil. | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-30
1.3 | Efectuar curso de capacitacion en Derechos Humanos en coordinacion con la Comision Estatal de derechos Humanos Jalisco. | [10 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-31
1.4 | Curso de Evaluacion de desempeño laboral | [10 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-03
2.1 | Adquisicion de 20 equipos de radio comunicación con sistema digital | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.2 | Compra de 40 armas de fuego largas | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.3 | Compra de 25 armas de fuego cortas | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.4 | Compra de 01 una camioneta | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.5 | Adquisición de 4000 cartuchos ( 2000 calibre .233" y 2000 9 mm). | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.6 | Adquisicion de 30 chalecos Balisticos con sus respectivas placas balisticas. | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
2.7 | Compra de 120 pantalones Tipo Otan y 120 pares de calzado. | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
3.1 | Evaluacion del cumplimiento de los principios constitucionales que rigen a los elementos de Seguridad Pública | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
3.2 | Disciplina Administrativa | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
3.3 | Disciplina Operativa | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
3.4 | Productividad | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
3.5 | Presentacion del proyecto del Manual de Organizacin de la Policía municipal de Tuxpan, Jalisco | [10 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31
4.1 | Implementación de patrullajes especificos en dias y horario criticos. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.2 | Realizacion de campañas de prevencin de delitos en especificos (Robo a casa habitacion, robo a persona, extrosion y fraude telefonico, robo a vehiculos particulares etc.. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.3 | Realizacion de foros ciudadanos en materia de prevencion social de la Violencia y de la delincuencia asi como equidad de Genero. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.4 | Implementación del modelo del policia de proximidad social. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.5 | Conformacion del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal | [10 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-31
5.1 | Elaboracion individual. | de | informes | respecto | al | desempeño | laboral |  |  | de | manera | 2019-08-01 | 2019-08-31
5.2 | Elaboracion y envío de informes a la Coordinacin Estrategica de Seguridad del Estado, todos los lunes de cada semana. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
5.3 | Elaboracion y envío de informes del Estado de Fuerza de municiones de manera mensual a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
5.4 | Elaboracion y envío de informes de los movimientos de personal ( Altas, bajas, Sanciones etc.) al Sistema Estatal de Informacion sobre Seguridad Pública. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
5.5 | Actualizacion mensual de la informacin en la Plataforma Nacional de Transparencia | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
5.6 | Elaboracion de informes de la indidencia delictiva cada 15 dias. | [10 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31